## Feuil1
ESTIMATION DE PROJET UCP
Nom du projet : | Projet Pilaf
Matrice de facteurs de complexité du projet : TCF
| facteur technique | description | poids | complexité perçue | facteur calculé | Justification
| T1 | Système distribué | 2 | 2 | 4 | Peu de composant différent appelés, intranet simple |  | 0
| T2 | Performance | 1 | 1 | 1 | Site web client léger
| T3 | Efficacité de l'utilisateur de l'application | 1 | 0 | 0 | pas de contrainte d'efficacité de l'utilisateur
| T4 | Complexité des traitements internes de l'application | 1 | 1 | 1 | Necessite l'accés à d'autres use-cases et application (comptabilité).
| T5 | Réutilisabilité des développements effectués | 1 | 2 | 2 | Tres peu de fonctionnalités doivent être programmés pour être réutilisée. Fournisseurs, Produits,Commande
| T6 | Facilité d'installation de l'application | 0.5 | 1 | 0.5 | Système faiblement distribué et site web mais première expérience
| T7 | Facilité d'utilisation par l'utilisateur | 0.5 | 3 | 1.5 | L'utilisateur doit pouvoir utilisé l'application sans connaisance.
| T8 | Portabilité (plateforme technologique, support d'exécution…) | 2 | 1 | 2 | Application web sur navigateur
| T9 | Facilité de changement ou d'évolution | 1 | 1 | 1 | Peu d'evolution possible
| T10 | Gestion de traitements concurrents | 1 | 2 | 2
| T11 | Prise en compte de caractéristiques de sécurité particulières | 1 | 3 | 3 | Renforcer la sécurité d'accés
| T12 | Fournit un accès direct à des parties tierces | 1 | 0 | 0 | Aucun accés
| T13 | Facilité d'apprentissage de l'application par l'utilisateur requise | 1 | 0 | 0 | Aucune formation spécifique n'est nécessaire
18
| TCF | 0.78
Matrice de facteurs de complexité environnemental ECF
| Facteur environnemental | Description | Poids | Impact percu | facteur calculé | Justification
| E1 | familiarité avec UML | 1.5 | 1 | 1.5 | Peu d'expérience |  | 0
| E2 | expérience de l'application | 0.5 | 1 | 0.5 | Aucune connaissance sur ce style d'application |  | 0 | 0 | 20
| E3 | expérience orientée objet | 1 | 2 | 2 | Quelques conaiscance dans certain langages |  | 0 | 3 | 28
| E4 | capacité du responsable de l'analyse | 0.5 | 1 | 0.5 | Très peu de capacité |  | 0 | 5 | 36
| E5 | motivation | 1 | 3 | 3 | l'equipe est plutôt motivée |  | 0
| E6 | spécifications stables | 2 | 2.5 | 5 | Le cahier des charges peut être amener à être modifier |  | 1
| E7 | travailleurs à temps partagé | -1 | 0 | 0 | Tout le personnel est libre |  | 0
| E8 | difficulté du langage de programmation | -1 | 2.5 | -2.5 | Des notions solide |  | 0
[5 empty] | 10 |  |  | 1
| EF | 1.1
ANALYSE DES USE CASE
Pour chaque use case déterminer UUCW (Unadjusted Use case Weight) et UAW (Unadajusted Actor weight)
Règles d'évaluation UAW
| Classification | commentaire | Valeur/Facteur |  | Règles d'évaluation UUCW
| Acteur Simple | Un acteur simple communique avec le systeme à travers une API. | 1 |  | Type Use Case | commentaire | Valeur/Facteur
| Acteur Moyen |  | 2 |  | Simple | <= 3 transactions | 5
|  | - Acteurs qui interagissent avec le systeme à travers un protocole (HTTP, FTP,ou protocole défini par l'utilisateur). |  |  | Moyen | entre 4 et 7 transactions | 10
|  | - Acteurs qui sont des stockages de données(Fichiers, RDBMS). |  |  | Complexe | > 7 transactions | 15
| Complexe | Interagit à travers un GUI | 3
| Nom Use Case | UAW | UUCW | Total (UUCP)
| Créer commande fournisseur | 3 | 10 | 13
| Modifier commande | 3 | 10 | 13
| Consulter commande | 3 | 6 | 9
| Enregistrer les mouvements de stock | 3 | 10 | 13
| Consulter stock par critère | 3 | 6 | 9
| Receptionner commande | 3 | 10 | 13
| Enregistre une vente | 3 | 10 | 13
| Consulter Statistiques | 3 | 6 | 9
| Créer un article | 3 | 10 | 13
| Modifier article | 3 | 10 | 13
| Consulter article | 3 | 6 | 9
| Consulter Catalogue | 3 | 6 | 9
| Modifier Catalogue | 3 | 10 | 13
| Créer Fournisseur | 3 | 10 | 13
| Modifier Fournisseur | 3 | 10 | 13
| Consulter Fournisseur | 3 | 6 | 9
| Consulter Planing | 3 | 6 | 9
| Modifier Planing | 3 | 10 | 13
| Consulter Employé | 3 | 6 | 9
| Modifier employé | 3 | 10 | 13
| Créer employé | 3 | 10 | 13
| Créer client | 3 | 10 | 13
| Créer carte de fidélité | 3 | 6 | 9
| Consulter virement | 3 | 10 | 13
| Consulter factures | 3 | 10 | 13
| Payer facture par virement auto | 3 | 10 | 13
| Se connecter | 3 | 10 | 13
| TOTAL UUCP |  |  | 315
Determination de l'estimation de charges théorique AUCP (Adjusted Use Case Points)
| AUCP | 270.27
Evaluation du temps de développement
| en h/h | en j/h | en m/h | ETP
| 5405.4 | 900.9 | 75.075 | 6.006
if
| Facteur de Productivité | 20
(Rappel basé sur ECF)